KẾ HOẠCH NGÀY HỘI XE ĐẠP NGỌC VỪNG 2026

I. THÔNG TIN CHUNG

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên chương trình | Ngày hội xe đạp – Hướng về biển đảo, chào hè 2026 |
| Đơn vị chủ trì | Liên đoàn Mô tô – Xe đạp Quảng Ninh |
| Thời gian | 14 – 15/4/2026 (2 ngày 1 đêm) |
| Địa điểm | Đảo Ngọc Vừng – Vân Đồn |
| Quy mô | 200 – 300 người |
| Điểm xuất phát | Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) |
| Kinh phí dự kiến | 1.000.000 – 1.200.000 VNĐ/người |

II. MỤC TIÊU

- Quảng bá hình ảnh biển đảo Vân Đồn

- Tạo sân chơi thể thao – du lịch – cộng đồng

- Thực hiện hoạt động môi trường (dọn rác biển)

- Hoạt động nhân văn (tặng quà trẻ em khó khăn)

- Gắn kết CLB xe đạp và doanh nghiệp

III. QUY MÔ – CƠ CẤU NGƯỜI THAM GIA

| Nhóm | Số lượng dự kiến |
| --- | --- |
| VĐV/CLB xe đạp | 150 – 200 |
| Gia đình/khách mời | 30 – 50 |
| BTC – hậu cần | 20 – 30 |
| Tình nguyện viên | 20 – 30 |

IV. PHƯƠNG ÁN DI CHUYỂN

1. Phân luồng

| Nội dung | Phương án |
| --- | --- |
| Người tham gia | Tàu cao tốc từ Cảng Cái Rồng |
| Xe đạp | Xe tải + phà |
| Hàng hóa | Xe tải riêng |
| Điều phối | Chia nhóm – có trưởng nhóm |

2. Timeline di chuyển

Ngày 14/4

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 06:00 – 07:00 | Tập trung tại Cảng Cái Rồng |
| 07:00 – 08:30 | Lên tàu cao tốc ra đảo |
| 06:00 – 09:30 | Xe tải + phà vận chuyển xe đạp, hàng hóa |
| 09:00 – 10:00 | Đón đoàn – nhận xe – về nơi ở |

Lưu ý:

- Danh sách theo chuyến tàu (chia 2 – 3 chuyến nếu đông)

- Gắn mã số xe đạp theo người

- Có trưởng nhóm phụ trách 20 – 30 người

- Có hotline điều phối

V. LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY 1 (14/4): DIỄU HÀNH – GALA

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 09:30 – 10:30 | Nhận phòng – nghỉ |
| 10:30 – 11:30 | Ăn trưa |
| 13:30 – 14:00 | Khai mạc |
| 14:00 – 16:30 | Diễu hành xe đạp quanh đảo |
| 16:30 – 17:30 | Dọn vệ sinh bãi biển |
| 17:30 – 18:30 | Nghỉ ngơi, tự do tham quan |
| 19:00 – 21:30 | Gala dinner |
| 21:30 – 23:00 | Giao lưu tự do |

NGÀY 2 (15/4): THIỆN NGUYỆN – KẾT THÚC

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 06:00 – 07:00 | Đạp xe nhẹ ngắm bình minh (nếu có) |
| 07:00 – 08:00 | Ăn sáng |
| 08:00 – 09:30 | Tặng quà trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn |
| 09:30 – 10:30 | Tổng kết |
| 11:00 – 13:00 | Lên tàu về |

VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Diễu hành xe đạp

- Cự ly: 10 – 20km

- Có xe dẫn đoàn + xe chốt

- Có lực lượng an toàn

2. Dọn vệ sinh biển

- Chia nhóm 20 – 30 người

- Có dụng cụ đầy đủ

- Kết hợp truyền thông

3. Tặng quà

- 30 – 50 suất

- Phối hợp địa phương

4. Gala dinner

- Sân khấu – âm thanh – MC

- Giao lưu – văn nghệ

VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT (QUY MÔ 250 NGƯỜI)

1. Chi phí vận chuyển

| Hạng mục | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Tàu cao tốc khứ hồi | 350.000 | 250 | 87.500.000 |
| Xe tải chở xe đạp, hàng hóa | 3.000.000 | 2 xe | 6.000.000 |
| Phà vận chuyển | 4.500.000 | 2 chuyến | 9.000.000 |

Tổng: ~ 102.500.000

2. Ăn uống

| Hạng mục | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Ăn chính (2 bữa) | 150.000 | 250 | 75.000.000 |
| Ăn sáng | 50.000 | 250 | 12.500.000 |
| Gala dinner | 200.000 | 250 | 50.000.000 |

Tổng: ~ 137.500.000

3. Lưu trú

| Hạng mục | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà nghỉ/homestay | 250.000 | 250 | 62.500.000 |

Tổng: ~ 62.500.000

4. Tổ chức chương trình

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| Âm thanh – ánh sáng | 15.000.000 |
| MC – chương trình | 5.000.000 |
| Banner – backdrop | 5.000.000 |

Tổng: ~ 25.000.000

5. Hoạt động cộng đồng

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| Quà trẻ em | 20.000.000 |
| Dụng cụ dọn rác | 5.000.000 |

Tổng: ~ 25.000.000

6. Quản lý – vận hành

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| Nước uống | 5.000.000 |
| Áo đồng phục | 20.000.000 |
| Chi phí phát sinh khác | 5.000.000 |

Tổng: ~ 30.000.000

7. Dự phòng (5–10%)

~ 30.000.000

TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN TOÀN CHƯƠNG TRÌNH

| Nội dung | Tổng |
| --- | --- |
| Tổng chi | ~ 412.500.000 VNĐ |
| Bình quân/người | ~ 1.650.000 VNĐ |

VIII. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

| Nguồn | Dự kiến |
| --- | --- |
| Người tham gia (1.1 triệu/người) | ~ 275.000.000 |
| Tài trợ doanh nghiệp | 100 – 150 triệu |
| BTC hỗ trợ | Phần còn lại |

IX. QUẢN TRỊ RỦI RO

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| Thời tiết xấu | Có phương án lùi |
| Quá tải tàu | Chia chuyến |
| Tai nạn | Có đội y tế |
| Lạc đoàn | Chia nhóm |
| Thiếu phòng | Đặt trước 100% |

X. CHECKLIST TRIỂN KHAI

Trước 15 ngày

- Chốt số lượng

- Đặt tàu – phòng

- Xin phép địa phương

Trước 7 ngày

- Phân nhóm

- Chốt kịch bản

Trước 1 ngày

- Kiểm tra toàn bộ

LƯU Ý MẤU CHỐT:

- Điều phối di chuyển tại Cảng Cái Rồng phải cực kỳ chặt

- Quản lý đoàn theo nhóm (20 – 30 người)

- Đồng bộ giờ giấc (tàu – ăn – hoạt động)

- Truyền thông tốt (ảnh – video – mạng xã hội)

- Tạo trải nghiệm “vui – ý nghĩa – đáng nhớ”